## Hoja 1
|  |  | MATRIZ POR PROCESO. |  |  | CÓDIGO: |  |  |  | ML-002-ANX-13
[6 empty] | NO. REVISIÓN: |  |  |  | 2
[6 empty] | FECHA DE REVISIÓN: |  |  |  | 2025-01-14
PROCESO | RIESGO | EFECTO DE LA FALLA (CONSECUENCIA) | ORIGEN DE LA FALLA (QUÉ lo ocasiona) | SITUACIÓN ACTUAL | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN PARA ABORDAR EL RIESGO
|  |  |  | ACCIONES ACTUALES | RESPONSABLE | OCURRENCIA | SEVERIDAD | DETECCIÓN | NPR | TIPO DE RIESGO |  | ACCIONES A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | ESTATUS
REC-PR-001 Información Documentada | Documentos no codificados | No conformidad en las auditorias | El seguimiento a cada uno de los documentos | Actualización de la lista maestra de doc | Responsables del Sistema de Calidad | 7 | 8 | 3 | 168 | Medio |  | Implementación de un sistema que permita identificar los cambios en la información documentada | Jesús García Álamo | 2023-05-18 | 2023-05-31 | Concluido
| Información documentada incompleta | No conformidad en las auditorias | Incumpliento en el llenado de la información | Reuniones personales con cada área | Responsables del Sistema de Calidad | 8 | 8 | 3 | 192 | Medio |  |  | Jesús García Álamo
| Presentar versiones anteriores | No conformidad en las auditorias | Falta de comunicación entre los Jefes de área y los responsables de la unidades acargo | Acceso al drive donde esta concetrada toda la información documentada | Responsables del Sistema de Calidad | 5 | 3 | 7 | 105 | Bajo |  |  | Jesús García Álamo
| Fallo del SIIAU para aceder al sistema Intranet CUNorte | Np poder modificar, cargar o subir documentos declarados en el Intranet CUNorte | Falla de SIIAU | Respado en Drive y en disco externo | Responsables del Sistema de Calidad | 7 | 4 | 1 | 28 | Bajo |  |  | Jesús García Álamo
REC-PR-002 Auditoria interna | Seguimiento inadecuado de las observaciones de la auditoria | No conformidad en las auditorias | Falta de compromiso de las áreas involucradas | Reuniones con el personal involucrado | Responsables del Sistema de Calidad | 7 | 5 | 3 | 105 | Bajo |  | Seguimiento puntual de las observaciones de auditoria basada en el formato de PR-003-RG-02 Bitácora de Acción correctiva https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nYcNnnE7WVVialpYjLlZKmM2eOAqLXFr/edit#gid=1936591822 | Senorina Navarro Esparza | 2023-05-18 | 2023-12-11 | Concluido
REC-PR-003 No conformidades | Inadecuadas acciones correctivas y/o preventivas | No se da solución o seguimiento al problema ya detectado | Imparcialidad a la hora de redactar o elaborar las NC | Revisón con el personal involucrado | Responsables del Sistema de Calidad | 4 | 5 | 4 | 80 | Bajo |  | Seguimiento puntual de las observaciones de auditoria basada en el formato de PR-003-RG-02 Bitácora de Acción correctiva https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nYcNnnE7WVVialpYjLlZKmM2eOAqLXFr/edit#gid=1936591823 | Senorina Navarro Esparza | 2023-05-18 | Indefinido | Vigente
REC-PR-052 Salidas no conformes | Tratamiento inadecuado de las salidas no conformes | Los dueños de los procesos no saben identificar los difetentes tratamiento que puede tener una salida no conforme | La clasificación del tratamiento de la salida no conforme no es clara para los responsables del procedimiento y/o proceso | Capacitación con respecto al tratamiento de las salidas no conformes a los responsables de áreas y dueños de los procedimientos. | Responsable del Sostema de Calidad | 4 | 5 | 4 | 80 | Bajo |  | Capacitación constante para que se pueda reducir las salidas no conformes | Senorina Navarro Esparza | 2023-05-18 | Indefinido | Vigente
OCURRENCIA de la Falla |  |  | SEVERIDAD de la Falla | [6 empty] | DETECCIÓN de la Falla
PUNTOS | PROBABILIDAD |  | PUNTOS | PROBABILIDAD | CRITERIOS DE PROBABILIDAD |  |  |  |  | PUNTOS |  | PROBABILIDAD | CRITERIOS DE PROBABILIDAD
1 | ALTAMENTE IMPROBABLE |  | 1 | MUY BAJA SEVERIDAD | Impacto leve, sin daño o afectaciones. |  |  |  |  | 1 |  | ALTA PROBABILIDAD | Ausencia de controles, en la operación para poder detectar posibles fallas.
2 a 3 | MUY BAJA PROBABILIDAD |  | 2 a 3 | SEVERIDAD BAJA | Impacto bajo, afectación con bajo impacto. |  |  |  |  | 2 a 5 |  | PROBABILIDAD MEDIANAMENTE ALTA | Algunos controles. Existen controles en pocos procesos, pero no son efectivos.
7 a 8 | ALTA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  | 7 a 8 | SEVERIDAD ALTA | Impacto alto en la continuidad de las operaciones.Problemas en la satisfacción del cliente. |  |  |  |  | 9 |  | MUY BAJA PROBABILIDAD | Los controles actuales, pueden ayudar a detectar el riesgo potencial en la operación (mediciones, reuniones).
4 a 6 | PROBABILIDAD MEDIA |  | 4 a 6 | SEVERIDAD MEDIA | Impacto moderado en la prestación del servicio. Correcciones al servicio no conforme. |  |  |  |  | 6 a 8 |  | PROBABILIDAD MEDIA | Los controles actuales probablemente no detectarán el posible riesgo en la operación.
9 a 10 | MUY ALTA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  | 9 a 10 | MUY ALTA SEVERIDAD | Impacto crítico, por paralización de la mayoría o totalidad de sus procesos. Comprometiendo los objetivos del negocio, cliente y partes interesadas. |  |  |  |  | 10 |  | ALTAMENTE IMPROBABLE | Controles implementados efectivos. Para detectar e identificar el riesgo potencial en la operación (políticas, revisiones continuas, monitoreo, seguimiento, indicadores, auditorias, inspecciones).
(NPR) NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO ¦ EVALUACIÓN Y ACCIONES POR REALIZAR EN FUNCIÓN AL NPR OBTENIDO
VALOR (NPR) | NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO |  |  |  | ¿EN QUÉ TIEMPO?
1 a 124 | BAJO RIESGO DE FALLA | Monitoreo para prevenir el riesgo. |  |  | No mayor a 30 días
125 a 499 | RIESGO MEDIO | Plan de acción preventivo e implementar acciones para mitigar el riesgo. Notificar al cliente o proveedor en caso de aplicar. Revisar controles y procedimientos. |  |  | No mayor a 15 días
500 a 1000 | RIESGO ALTO | Corrección inmediata y Plan de acción correctivo. Informar a la Dirección. Resolver la queja del cliente o proveedor. Actualizar o modificar controles y procedimientos. |  |  | Mismo día o máximo 5 días.
NPR: